## Параметри ЛР3
Ім'я | Показник | Значення | Одиниця | Тип | Пояснення
x_start | Старт проєкту | 2026-11-02 | дата | Д | ЛР № 2
x_bl_days | Baseline MVP | 132 | роб. днів | Д | ЛР № 2, P80 з contingency
x_ef11 | Кінець аналізу: EF пакета 1.1 | 8.3333 | роб. днів | Р | ЛР № 2, CPM
x_ef12 | Кінець проєктування: EF пакета 1.2 | 21.6667 | роб. днів | Р | ЛР № 2, CPM
x_fc | Feature complete | 98.1667 | роб. днів | Р | ЛР № 2, віха
x_mr_days | Management reserve за строком | 15 | роб. днів | Д | ЛР № 2
x_rate_BA | Loaded rate BA/PM | 4600 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_UX | Loaded rate UX | 4300 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_DEV | Loaded rate Developer | 5700 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_QA | Loaded rate QA | 4200 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_OPS | Loaded rate DevOps | 6100 | EUR/міс. | Д | набір B
x_esv | Ставка ЄСВ роботодавця | 0.22 | частка | Д | закон про ЄСВ
x_min_wage | Мінімальна зарплата 2026 | 8647 | UAH | Д | закон про бюджет 2026
x_cap_mult | Максимальна база ЄСВ | 20 | мін. зарплат | Д | закон про ЄСВ
x_fx | Курс | 48 | UAH/EUR | П | лише для межі бази ЄСВ
x_benefits | Бенефіти на FTE | 80 | EUR/міс. | П | медичне страхування 50, навчання 30
x_overhead | Накладні на FTE | 650 | EUR/міс. | П | робоче місце 250, ноутбук 100, бухгалтерія і HR 200, офісне ПЗ 100
x_days_avg | Робочих днів у середньому місяці | 21.75 | днів | Р | 261 / 12
x_r1_p | R1: імовірність | 0.4 | частка | Д | варіант 14
x_r1_impact | R1: фінансовий вплив | 16000 | EUR | Д | варіант 14, 16 тис.
x_r1_month | R1: місяць запланованої реакції | 5 | M | П | після F3 на тест-стенді
x_r2_p | R2: імовірність | 0.25 | частка | П | розрахунок через плинність
x_r2_days | R2: зсув фінішу | 10 | роб. днів | П | передача знань і онбординг
x_r2_turnover | Річна плинність розробників | 0.25 | частка | П
x_cloud_y1 | Cloud production Y1 | 12000 | EUR/рік | Д | варіант 14
x_g2 | Growth Y2 | 0.2 | частка | Д | варіант 14
x_g3 | Growth Y3 | 0.1 | частка | Д | варіант 14
x_alt_start | Альтернатива: start | 36000 | EUR | Д | варіант 14
x_alt_op | Альтернатива: op | 15000 | EUR/рік | Д | варіант 14
x_alt_month | Місяць start-up альтернативи | 6 | M | П | до релізу
x_sup_ops | Support: FTE DevOps | 0.25 | FTE | П
x_sup_ba | Support: FTE BA/PM | 0.25 | FTE | П
x_chg_dev | Change: FTE Developer | 0.5 | FTE | П
x_chg_qa | Change: FTE QA | 0.25 | FTE | П
x_crisk_p | Cloud risk: імовірність на рік | 0.3 | частка | П
x_crisk_s | Cloud risk: перевищення | 0.2 | частка cloud | П
x_arisk_p | Alt risk: імовірність на рік | 0.1 | частка | П
x_arisk_hw | Alt risk: заміна вузла | 5000 | EUR | П
x_arisk_d | Alt risk: днів DevOps | 10 | днів | П
x_ret_days | Retirement: днів DevOps | 10 | днів | П
x_ret_alt | Retirement альтернативи: демонтаж | 700 | EUR | П
x_disc | Ставка дисконтування | 0.1 | частка | П | довідково
Неробочі дні
2026-12-31
2027-01-01

## Журнал припущень
ID | Припущення | Значення | Тип | Підстава або джерело
A1 | Ставки ролей | набір B: BA/PM 4 600, UX 4 300, Developer 5 700, QA 4 200, DevOps 6 100 EUR/міс. | Д | рядок варіанта 14, набір B
A2 | Склад loaded rate | оклад + ЄСВ 22% (база не більше 20 мінімальних зарплат) + бенефіти 80 + накладні 650 EUR/міс. на FTE | П | штатна модель; накладні включають робоче місце, ноутбук, бухгалтерію, офісне ПЗ
A3 | Курс для бази ЄСВ | 48 UAH за 1 EUR | П | лише для межі бази ЄСВ; модель у EUR
A4 | Тривалість MVP | 132 роб. дні (baseline ЛР № 2), 02.11.2026...06.05.2027 | Д | ЛР № 2, P80 з contingency
A5 | Межі фаз | аналіз 0...8,33; проєктування 8,33...21,67; розроблення 21,67...98,17; тестування і реліз 98,17...132 роб. дня | Р | EF пакетів 1.1, 1.2, віха Feature complete, baseline
A6 | FTE ролей за фазами | розробники 2,0 у всіх фазах; BA/PM, QA, DevOps від 0,25 до 0,75 за піковим тижневим навантаженням WBS | П | округлення вгору до 0,25, не більше FTE ЛР № 2
A7 | Прямі витрати MVP | обладнання 4 000, ліцензії 7 000, cloud розроблення 4 000 EUR | Д | рядок варіанта 14, розподіл за статтями П
A8 | Ризик R1 | 40% × 16 000 EUR, нестабільні лічильники | Д | рядок варіанта 14
A9 | Ризик R2 | 25% × (5 700 + 19 900 × 10 / 21,75) EUR, вибуття розробника | П | річна плинність 25%, 2 розробники, 6,19 міс.
A10 | Cloud production | Y1 12 000 EUR; Y2 +20%; Y3 +10% | Д | рядок варіанта 14; growth моделює зростання використання
A11 | Альтернатива | fixed hosting у колокації: start 36 000 EUR, op 15 000 EUR на рік | Д | рядок варіанта 14, розподіл за статтями П
A12 | Support і change після релізу | support 0,25 DevOps + 0,25 BA/PM (чергування, оновлення, онбординг нових будівель); change 0,5 Developer + 0,25 QA | П | однаково для обох сценаріїв; підтримка будівлі (консультації клієнта, перевірка нестабільних лічильників) є змінною витратою 4,80 EUR у COGS ЛР № 1 і в support не дублюється
A13 | Пострелізні ризики | cloud 30% × 20% річного cloud; альтернатива 10% × (5 000 + 10 днів DevOps) | П | різні механізми ризику сценаріїв
A14 | Retirement | 10 днів DevOps; для альтернативи ще 700 EUR на демонтаж і знищення дисків | П | в кінці Y3
A15 | Інфляція і горизонт | постійні ціни EUR, без індексації; 3 роки експлуатації після релізу | П | однаково для обох сценаріїв

## Ставки
Роль | Loaded rate | Накладні | Бенефіти | Оклад | ЄСВ | Сума складових | Частка окладу | Контроль
BA/PM
UX
Developer
QA
DevOps
Показник | Значення
Максимальна база ЄСВ, EUR/міс.

## Календар і фази
Фаза | Початок, роб. день | Кінець, роб. день | Тривалість, роб. днів | Тривалість, міс.
Аналіз
Проєктування
Розроблення
Тестування і реліз
Разом
Місяць | Початок | Кінець | Роб. днів | Наростом на початок | Наростом на кінець | Частка: аналіз | Частка: проєктування | Частка: розроблення | Частка: тест і реліз | Частка експлуатації
M1 лис 26 |  |  |  | 0
M2 гру 26
M3 січ 27
M4 лют 27
M5 бер 27
M6 кві 27
M7 тра 27
M8 чер 27
M9 лип 27
M10 сер 27
M11 вер 27
M12 жов 27
Formulas:
Кінець, роб. день = EOMONTH([Початок, роб. день],0)
Тривалість, роб. днів = NETWORKDAYS(MAX([Початок, роб. день],x_start),[Кінець, роб. день],x_holidays)

## Labor
Роль | Loaded rate, EUR/міс. | FTE: аналіз | FTE: проєктування | FTE: розроблення | FTE: тест і реліз | FTE-міс.: аналіз | FTE-міс.: проєктування | FTE-міс.: розроблення | FTE-міс.: тест і реліз | FTE-міс. разом | Вартість, EUR | FTE у ЛР № 2
BA/PM |  | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
UX |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Developer (2 особи) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2
QA |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | [6 empty] | 0.75
DevOps |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
Разом
Вартість команди за повний місяць фази
Вартість фази, EUR
Команда за FTE ЛР № 2, EUR/міс.

## Baseline MVP
Стаття | Позиція | Місяць | Сума, EUR
Обладнання | Прототип шлюзу: мінікомп'ютер, адаптер RS-485, LTE модем, 3 лічильники | 1 | 1200
Обладнання | Тест-стенд: 6 типів лічильників, імітатор обривів | 2 | 2000
Обладнання | Шлюз і монтажні матеріали пілотної будівлі | 4 | 800
Ліцензії | Інструменти розробки, репозиторій, трекер задач і CI на 5 осіб | 1 | 2500
Ліцензії | ПЗ тест-стенда: аналізатор і симулятор Modbus | 2 | 1500
Ліцензії | Бібліотека графіків дашборда, комерційна ліцензія | 4 | 1000
Ліцензії | Навантажувальне і безпекове тестування: хмарний сервіс k6 і сканер вразливостей | 6 | 2000
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 1 | 200
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 2 | 400
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 3 | 600
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 4 | 600
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 5 | 800
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 6 | 1000
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 7 | 400
ID | Ризик | Імовірність | Вплив, EUR | EMV, EUR | Місяць реакції | Довідково
R1 | Нестабільні лічильники (варіант)
R2 | Вибуття розробника |  |  |  | немає
Стаття | Сума, EUR | Додаємо окремо? | Підстава
Loaded labor |  | ні, базова стаття | аркуш Labor
Обладнання |  | так, не входить у ставку | варіант 14
Ліцензії |  | так, не входить у ставку | варіант 14
Cloud розроблення |  | так | варіант 14
Base cost estimate MVP |  |  | labor + прямі
Contingency |  | так | EMV R1 + EMV R2
Cost baseline MVP |  |  | base estimate + contingency
Management reserve |  | окремо | R1: вплив мінус EMV
Project budget |  |  | cost baseline + MR

## Cash burn
Стаття, EUR | M1 лис 26 | M2 гру 26 | M3 січ 27 | M4 лют 27 | M5 бер 27 | M6 кві 27 | M7 тра 27 | M8 чер 27 | M9 лип 27 | M10 сер 27 | M11 вер 27 | M12 жов 27 | Разом
Labor MVP
Обладнання / ліцензії
Cloud розроблення / operation
Support і change після релізу
Використання резерву
Разом cash burn
Наростаючим підсумком
Альтернатива: разом cash burn
Показник | Значення
Contingency, EUR
Використано в плані M1...M12, EUR
Залишок contingency, EUR
Management reserve (поза baseline), EUR
Місяць релізу

## TCO
Компонент | Cloud Y1 | Cloud Y2 | Cloud Y3 | Альтернатива Y1 | Альтернатива Y2 | Альтернатива Y3 | Річна база | Cloud Σ3 | Альтернатива Σ3
MVP / start-up |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Operation
Support
Change
Risk після релізу
Change і risk
Retirement | 0 | 0 |  | 0 | 0
Разом за рік
TCO3
Різниця: альтернатива мінус cloud
PV при ставці дисконтування
Cloud Y1, множник | Cloud Y1, EUR | TCO3 cloud | TCO3 альтернатива | Різниця | Рішення
0.8
1
1.2
Беззбитковий множник