## Параметри ЛР3
Ім'я | Показник | Значення | Одиниця | Тип | Пояснення
x_start | Старт проєкту | 2026-11-02 | дата | Д | ЛР № 2
x_bl_days | Baseline MVP | 132 | роб. днів | Д | ЛР № 2, P80 з contingency
x_ef11 | Кінець аналізу: EF пакета 1.1 | 8.3333 | роб. днів | Р | ЛР № 2, CPM
x_ef12 | Кінець проєктування: EF пакета 1.2 | 21.6667 | роб. днів | Р | ЛР № 2, CPM
x_fc | Feature complete | 98.1667 | роб. днів | Р | ЛР № 2, віха
x_mr_days | Management reserve за строком | 15 | роб. днів | Д | ЛР № 2
x_rate_BA | Loaded rate BA/PM | 4600 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_UX | Loaded rate UX | 4300 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_DEV | Loaded rate Developer | 5700 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_QA | Loaded rate QA | 4200 | EUR/міс. | Д | набір B
x_rate_OPS | Loaded rate DevOps | 6100 | EUR/міс. | Д | набір B
x_esv | Ставка ЄСВ роботодавця | 0.22 | частка | Д | закон про ЄСВ
x_min_wage | Мінімальна зарплата 2026 | 8647 | UAH | Д | закон про бюджет 2026
x_cap_mult | Максимальна база ЄСВ | 20 | мін. зарплат | Д | закон про ЄСВ
x_fx | Курс | 48 | UAH/EUR | П | лише для межі бази ЄСВ
x_benefits | Бенефіти на FTE | 80 | EUR/міс. | П | медичне страхування 50, навчання 30
x_overhead | Накладні на FTE | 650 | EUR/міс. | П | робоче місце 250, ноутбук 100, бухгалтерія і HR 200, офісне ПЗ 100
x_days_avg | Робочих днів у середньому місяці | 21.75 | днів | Р | 261 / 12
x_r1_p | R1: імовірність | 0.4 | частка | Д | варіант 14
x_r1_impact | R1: фінансовий вплив | 16000 | EUR | Д | варіант 14, 16 тис.
x_r1_month | R1: місяць запланованої реакції | 5 | M | П | після F3 на тест-стенді
x_r2_p | R2: імовірність | 0.25 | частка | П | розрахунок через плинність
x_r2_days | R2: зсув фінішу | 10 | роб. днів | П | передача знань і онбординг
x_r2_turnover | Річна плинність розробників | 0.25 | частка | П
x_cloud_y1 | Cloud production Y1 | 12000 | EUR/рік | Д | варіант 14
x_g2 | Growth Y2 | 0.2 | частка | Д | варіант 14
x_g3 | Growth Y3 | 0.1 | частка | Д | варіант 14
x_alt_start | Альтернатива: start | 36000 | EUR | Д | варіант 14
x_alt_op | Альтернатива: op | 15000 | EUR/рік | Д | варіант 14
x_alt_month | Місяць start-up альтернативи | 6 | M | П | до релізу
x_sup_ops | Support: FTE DevOps | 0.25 | FTE | П
x_sup_ba | Support: FTE BA/PM | 0.25 | FTE | П
x_chg_dev | Change: FTE Developer | 0.5 | FTE | П
x_chg_qa | Change: FTE QA | 0.25 | FTE | П
x_crisk_p | Cloud risk: імовірність на рік | 0.3 | частка | П
x_crisk_s | Cloud risk: перевищення | 0.2 | частка cloud | П
x_arisk_p | Alt risk: імовірність на рік | 0.1 | частка | П
x_arisk_hw | Alt risk: заміна вузла | 5000 | EUR | П
x_arisk_d | Alt risk: днів DevOps | 10 | днів | П
x_ret_days | Retirement: днів DevOps | 10 | днів | П
x_ret_alt | Retirement альтернативи: демонтаж | 700 | EUR | П
x_disc | Ставка дисконтування | 0.1 | частка | П | довідково
Неробочі дні
2026-12-31
2027-01-01

## Журнал припущень
ID | Припущення | Значення | Тип | Підстава або джерело
A1 | Ставки ролей | набір B: BA/PM 4 600, UX 4 300, Developer 5 700, QA 4 200, DevOps 6 100 EUR/міс. | Д | рядок варіанта 14, набір B
A2 | Склад loaded rate | оклад + ЄСВ 22% (база не більше 20 мінімальних зарплат) + бенефіти 80 + накладні 650 EUR/міс. на FTE | П | штатна модель; накладні включають робоче місце, ноутбук, бухгалтерію, офісне ПЗ
A3 | Курс для бази ЄСВ | 48 UAH за 1 EUR | П | лише для межі бази ЄСВ; модель у EUR
A4 | Тривалість MVP | 132 роб. дні (baseline ЛР № 2), 02.11.2026...06.05.2027 | Д | ЛР № 2, P80 з contingency
A5 | Межі фаз | аналіз 0...8,33; проєктування 8,33...21,67; розроблення 21,67...98,17; тестування і реліз 98,17...132 роб. дня | Р | EF пакетів 1.1, 1.2, віха Feature complete, baseline
A6 | FTE ролей за фазами | розробники 2,0 у всіх фазах; BA/PM, QA, DevOps від 0,25 до 0,75 за піковим тижневим навантаженням WBS | П | округлення вгору до 0,25, не більше FTE ЛР № 2
A7 | Прямі витрати MVP | обладнання 4 000, ліцензії 7 000, cloud розроблення 4 000 EUR | Д | рядок варіанта 14, розподіл за статтями П
A8 | Ризик R1 | 40% × 16 000 EUR, нестабільні лічильники | Д | рядок варіанта 14
A9 | Ризик R2 | 25% × (5 700 + 19 900 × 10 / 21,75) EUR, вибуття розробника | П | річна плинність 25%, 2 розробники, 6,19 міс.
A10 | Cloud production | Y1 12 000 EUR; Y2 +20%; Y3 +10% | Д | рядок варіанта 14; growth моделює зростання використання
A11 | Альтернатива | fixed hosting у колокації: start 36 000 EUR, op 15 000 EUR на рік | Д | рядок варіанта 14, розподіл за статтями П
A12 | Support і change після релізу | support 0,25 DevOps + 0,25 BA/PM (чергування, оновлення, онбординг нових будівель); change 0,5 Developer + 0,25 QA | П | однаково для обох сценаріїв; підтримка будівлі (консультації клієнта, перевірка нестабільних лічильників) є змінною витратою 4,80 EUR у COGS ЛР № 1 і в support не дублюється
A13 | Пострелізні ризики | cloud 30% × 20% річного cloud; альтернатива 10% × (5 000 + 10 днів DevOps) | П | різні механізми ризику сценаріїв
A14 | Retirement | 10 днів DevOps; для альтернативи ще 700 EUR на демонтаж і знищення дисків | П | в кінці Y3
A15 | Інфляція і горизонт | постійні ціни EUR, без індексації; 3 роки експлуатації після релізу | П | однаково для обох сценаріїв

## Ставки
Роль | Loaded rate | Накладні | Бенефіти | Оклад | ЄСВ | Сума складових | Частка окладу | Контроль
BA/PM | 4600 | 650 | 80 | 3172.1311 | 697.8689 | 4600 | 68.96% | збігається
UX | 4300 | 650 | 80 | 2926.2295 | 643.7705 | 4300 | 68.05% | збігається
Developer | 5700 | 650 | 80 | 4177.3583 | 792.6417 | 5700 | 73.29% | збігається
QA | 4200 | 650 | 80 | 2844.2623 | 625.7377 | 4200 | 67.72% | збігається
DevOps | 6100 | 650 | 80 | 4577.3583 | 792.6417 | 6100 | 75.04% | збігається
Показник | Значення
Максимальна база ЄСВ, EUR/міс. | 3602.9167

## Календар і фази
Фаза | Початок, роб. день | Кінець, роб. день | Тривалість, роб. днів | Тривалість, міс.
Аналіз | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 0.39683
Проєктування | 8.3333 | 21.6667 | 13.3333 | 0.63348
Розроблення | 21.6667 | 98.1667 | 76.5 | 3.6291
Тестування і реліз | 98.1667 | 132 | 33.8333 | 1.5311
Разом |  |  | 132 | 6.1905
Місяць | Початок | Кінець | Роб. днів | Наростом на початок | Наростом на кінець | Частка: аналіз | Частка: проєктування | Частка: розроблення | Частка: тест і реліз | Частка експлуатації
M1 лис 26 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 21 | 0 | 21 | 0.39683 | 0.60317 | 0 | 0 | 0
M2 гру 26 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 22 | 21 | 43 | 0 | 0.030303 | 0.9697 | 0 | 0
M3 січ 27 | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 20 | 43 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
M4 лют 27 | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 20 | 63 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
M5 бер 27 | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 23 | 83 | 106 | 0 | 0 | 0.65942 | 0.34058 | 0
M6 кві 27 | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 22 | 106 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
M7 тра 27 | 2027-05-01 | 2027-05-31 | 21 | 128 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.19048 | 0.80952
M8 чер 27 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 22 | 149 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
M9 лип 27 | 2027-07-01 | 2027-07-31 | 22 | 171 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
M10 сер 27 | 2027-08-01 | 2027-08-31 | 22 | 193 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
M11 вер 27 | 2027-09-01 | 2027-09-30 | 22 | 215 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
M12 жов 27 | 2027-10-01 | 2027-10-31 | 21 | 237 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Formulas:
Кінець, роб. день = EOMONTH([Початок, роб. день],0)
Тривалість, роб. днів = NETWORKDAYS(MAX([Початок, роб. день],x_start),[Кінець, роб. день],x_holidays)

## Labor
Роль | Loaded rate, EUR/міс. | FTE: аналіз | FTE: проєктування | FTE: розроблення | FTE: тест і реліз | FTE-міс.: аналіз | FTE-міс.: проєктування | FTE-міс.: розроблення | FTE-міс.: тест і реліз | FTE-міс. разом | Вартість, EUR | FTE у ЛР № 2
BA/PM | 4600 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.19841 | 0.15837 | 1.8146 | 0.76553 | 2.9369 | 13509.596 | 0.5
UX | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Developer (2 особи) | 5700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.79365 | 1.267 | 7.2582 | 3.0621 | 12.381 | 70571.4286 | 2
QA | 4200 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.099206 | 0.31674 | 2.7218 | 1.1483 | 4.2861 | 18001.5152 | 0.75
DevOps | 6100 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.099206 | 0.31674 | 1.8146 | 0.76553 | 2.996 | 18275.7937 | 0.5
Разом |  | 3 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 1.1905 | 2.0588 | 13.6092 | 5.7415 | 22.5999 | 120358.3333 | 3.75
Вартість команди за повний місяць фази |  | 16275 | 17700 | 19900 | 19900
Вартість фази, EUR |  | 6458.3333 | 11212.5541 | 72219.4335 | 30468.0124
Команда за FTE ЛР № 2, EUR/міс. |  | 19900

## Baseline MVP
Стаття | Позиція | Місяць | Сума, EUR
Обладнання | Прототип шлюзу: мінікомп'ютер, адаптер RS-485, LTE модем, 3 лічильники | 1 | 1200
Обладнання | Тест-стенд: 6 типів лічильників, імітатор обривів | 2 | 2000
Обладнання | Шлюз і монтажні матеріали пілотної будівлі | 4 | 800
Ліцензії | Інструменти розробки, репозиторій, трекер задач і CI на 5 осіб | 1 | 2500
Ліцензії | ПЗ тест-стенда: аналізатор і симулятор Modbus | 2 | 1500
Ліцензії | Бібліотека графіків дашборда, комерційна ліцензія | 4 | 1000
Ліцензії | Навантажувальне і безпекове тестування: хмарний сервіс k6 і сканер вразливостей | 6 | 2000
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 1 | 200
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 2 | 400
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 3 | 600
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 4 | 600
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 5 | 800
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 6 | 1000
Cloud розроблення | dev і stage, CI, тестовий брокер | 7 | 400
ID | Ризик | Імовірність | Вплив, EUR | EMV, EUR | Місяць реакції | Довідково
R1 | Нестабільні лічильники (варіант) | 40% | 16000 | 6400 | 5 | 13724.1379
R2 | Вибуття розробника | 25% | 14849.4253 | 3712.3563 | немає | 25.68%
Стаття | Сума, EUR | Додаємо окремо? | Підстава
Loaded labor | 120358.3333 | ні, базова стаття | аркуш Labor
Обладнання | 4000 | так, не входить у ставку | варіант 14
Ліцензії | 7000 | так, не входить у ставку | варіант 14
Cloud розроблення | 4000 | так | варіант 14
Base cost estimate MVP | 135358.3333 |  | labor + прямі
Contingency | 10112.3563 | так | EMV R1 + EMV R2
Cost baseline MVP | 145470.6897 |  | base estimate + contingency
Management reserve | 9600 | окремо | R1: вплив мінус EMV
Project budget | 155070.6897 |  | cost baseline + MR

## Cash burn
Стаття, EUR | M1 лис 26 | M2 гру 26 | M3 січ 27 | M4 лют 27 | M5 бер 27 | M6 кві 27 | M7 тра 27 | M8 чер 27 | M9 лип 27 | M10 сер 27 | M11 вер 27 | M12 жов 27 | Разом
Labor MVP | 17134.5238 | 19833.3333 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 3790.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120358.3333
Обладнання / ліцензії | 3700 | 3500 | 0 | 1800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Cloud розроблення / operation | 200 | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1209.5238 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9809.5238
Support і change після релізу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5322.619 | 6575 | 6575 | 6575 | 6575 | 6575 | 38197.619
Використання резерву | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400
Разом cash burn | 21034.5238 | 23733.3333 | 20500 | 22300 | 27100 | 22900 | 10322.619 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 185765.4762
Наростаючим підсумком | 21034.5238 | 44767.8571 | 65267.8571 | 87567.8571 | 114667.8571 | 137567.8571 | 147890.4762 | 155465.4762 | 163040.4762 | 170615.4762 | 178190.4762 | 185765.4762
Альтернатива: разом cash burn | 21034.5238 | 23733.3333 | 20500 | 22300 | 27100 | 58900 | 10525 | 7825 | 7825 | 7825 | 7825 | 7825 | 223217.8571
Показник | Значення
Contingency, EUR | 10112.3563
Використано в плані M1...M12, EUR | 6400
Залишок contingency, EUR | 3712.3563
Management reserve (поза baseline), EUR | 9600
Місяць релізу | M7, 06.05.2027

## TCO
Компонент | Cloud Y1 | Cloud Y2 | Cloud Y3 | Альтернатива Y1 | Альтернатива Y2 | Альтернатива Y3 | Річна база | Cloud Σ3 | Альтернатива Σ3
MVP / start-up | 145470.6897 | 0 | 0 | 181470.6897 | 0 | 0 |  | 145470.6897 | 181470.6897
Operation | 12000 | 14400 | 15840 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 42240 | 45000
Support | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 96300 | 96300
Change | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 140400 | 140400
Risk після релізу | 720 | 864 | 950.4 | 780.4598 | 780.4598 | 780.4598 |  | 2534.4 | 2341.3793
Change і risk | 47520 | 47664 | 47750.4 | 47580.4598 | 47580.4598 | 47580.4598 |  | 142934.4 | 142741.3793
Retirement | 0 | 0 | 2804.5977 | 0 | 0 | 3504.5977 |  | 2804.5977 | 3504.5977
Разом за рік | 237090.6897 | 94164 | 98494.9977 | 276151.1494 | 94680.4598 | 98185.0575 |  | 429749.6874 | 469016.6667
TCO3 |  |  | 429749.6874 |  |  | 469016.6667 |  | 429749.6874 | 469016.6667
Різниця: альтернатива мінус cloud | [8 empty] | 39266.9793
PV при ставці дисконтування |  |  | 404095.1506 |  |  | 443368.9703
Cloud Y1, множник | Cloud Y1, EUR | TCO3 cloud | TCO3 альтернатива | Різниця | Рішення
0.8 | 9600 | 420794.8074 | 469016.6667 | 48221.8593 | cloud
1 | 12000 | 429749.6874 | 469016.6667 | 39266.9793 | cloud
1.2 | 14400 | 438704.5674 | 469016.6667 | 30312.0993 | cloud
Беззбитковий множник | 1.877 | 22523.9546