## Параметри ЛР2
Ім'я | Показник | Значення | Одиниця | Тип | Пояснення
p2_start | Дата старту проєкту | 2026-11-02 | дата | П | після тестів A1, A2, A5 з ЛР № 1
p2_hours | Годин у робочому дні | 8 | год | П | повний робочий день
p2_focus | Частка продуктивного часу | 0.7 | частка | П | 30% наради, церемонії, комунікація; 3,75 FTE × 40 × 0,7 = 105
p2_days_week | Робочих днів на тиждень | 5 | днів | П
p2_z80 | Квантиль N(0;1) рівня 0,8 | 0.84162 |  | Д | методичка: 0,842
p2_backlog | Backlog | 116 | SP | Д | варіант 14
p2_sprint | Тривалість спринту | 2 | тиж. | Д | усі спринти 2 тижні
p2_tcf | TCF | 0.9 |  | Д | варіант 14
p2_ecf | ECF | 0.9 |  | Д | варіант 14
p2_pf | PF | 22 | люд.-год/UCP | Д | варіант 14
p2_util | Досяжне завантаження вузької ролі | 0.85 | частка | П | залежності і очікування; WBS дає 0,80 для розробників
p2_mr | Management reserve | 15 | роб. днів | П | системний сценарій нестабільних лічильників
p2_mc_p50 | P50 за симуляцією Монте-Карло | 126.23 | роб. днів | Р | 20 000 прогонів, seed 14, Python
p2_mc_p80 | P80 за симуляцією Монте-Карло | 131.4 | роб. днів | Р | 20 000 прогонів, seed 14, Python
Неробочі дні
2026-12-31 | команда бере 2 дні відпустки; державні свята в умовах воєнного стану не є вихідними
2027-01-01
Роль | Обов'язки | FTE | Год/день | Год/тиждень
BA/PM | вимоги, backlog, критерії приймання, розмітка аномалій, комунікація з пілотною будівлею; UX прототипи дашборда | 0.5 | 2.8 | 14
Розробник 1 | ПЗ шлюзу Modbus і MQTT, приймання показів, деградований режим, звіти і RBAC | 1 | 5.6 | 28
Розробник 2 | реєстр, базова лінія, виявлення аномалій, сповіщення, інциденти, вебінтерфейс | 1 | 5.6 | 28
QA | тест-стенд лічильників, автотести інтеграції, навантажувальні тести, приймання | 0.75 | 4.2 | 21
DevOps | IaC, CI/CD, середовища, моніторинг, резервні копії, монтаж шлюзу в пілоті | 0.5 | 2.8 | 14
Разом |  | 3.75 | 21 | 105

## Журнал scope
ID | Елемент ЛР № 1 | Статус | Зміна / причина | Вплив
S1 | F1...F11, межі «поза MVP» | без змін | функції і 7 виключень перенесено з ЛР № 1 | немає
S2 | NFR1...NFR5 | без змін | пороги перенесено; NFR1 і NFR4 оформлено окремим backlog item B12 (3 SP) | +3 SP у backlog
S3 | F11 Звіт орендарю | уточнено | у MVP орендар отримує звіт файлом через пошту, без входу в GUI | менше UC і актор орендаря не враховано в UCP
S4 | F5 Базова лінія | уточнено | медіана 4 однакових днів тижня потребує 28 діб історії | у WBS додано пакет 5.4 з накопиченням історії паралельно з розробленням
S5 | F3 Деградований режим | уточнено | приймання на тест-стенді (5.1) і в пілоті (5.5) з реальними обривами | залежність 2.4 від 5.1
S6 | F6 Виявлення аномалій | уточнено | precision і recall вимірюються спершу на історичних даних тесту A1, потім на 28 добах пілоту | пакет 5.5
S7 | Команда MVP | уточнено | 5 осіб з ЛР № 1 отримали FTE: BA/PM 0,5; 2 розробники по 1,0; QA 0,75; DevOps 0,5; UX виконує BA/PM | 3,75 FTE, 105 продуктивних люд.-год на тиждень
S8 | Припущення A5, A7, A12 | уточнено | A12 і пакетний аспект A5 включено в P пакетів 1.2, 2.4; системний сценарій A5 винесено в management reserve | без подвійного обліку ризику

## WBS і CPM
ID | Пакет / результат | Попередник | Лідер | BA/PM, год | Розр. 1, год | Розр. 2, год | QA, год | DevOps, год | Effort M, год | O, днів | M, днів | P, днів | E, днів | σ, днів | Var, дні² | Effort E, год | ES | EF | LS | LF | Резерв | Критичний | Старт | Фініш | DoD
1.1 | Scope freeze: уточнений backlog і критерії приймання | немає | BA/PM | 22 | 10 | 10 | 10 | 6 | 58 | 6 | 8 | 12 | 8.3333 | 1 | 1 | 60.4167 | 0 | 8.3333 | 0 | 8.3333 | 0 | так | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 116 SP оцінено командою, критерії приймання F1...F11 і NFR1...NFR5 погоджено, журнал змін scope підписано
1.2 | Architecture spike: прототип шлюзу і вибір сховища | 1.1 | Розробник 1 | 8 | 64 | 56 | 12 | 24 | 164 | 8 | 12 | 24 | 13.3333 | 2.6667 | 7.1111 | 182.2222 | 8.3333 | 21.6667 | 8.3333 | 21.6667 | 0 | так | 2026-11-12 | 2026-12-01 | прототип зчитав 3 типи лічильників по Modbus RTU/TCP; ADR щодо БД часових рядів; тест приймання 30 × 96 записів на добу
1.3 | Інфраструктура: IaC, CI/CD, середовища, моніторинг | 1.2 | DevOps | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 56 | 18 | 25 | 35 | 25.5 | 2.8333 | 8.0278 | 57.12 | 21.6667 | 47.1667 | 57.6667 | 83.1667 | 36 | ні | 2026-12-01 | 2027-01-08 | середовища dev, stage, prod створюються з коду; конвеєр CI/CD до 15 хв; моніторинг і резервні копії (NFR3)
2.1 | F1 Реєстр будівлі й лічильників | 1.2 | Розробник 2 | 8 | 0 | 60 | 16 | 2 | 86 | 9 | 11 | 15 | 11.3333 | 1 | 1 | 88.6061 | 21.6667 | 33 | 21.6667 | 33 | 0 | так | 2026-12-01 | 2026-12-16 | дерево ввід, поверх, орендар, споживач без циклів; 30 лічильників описано за 2 год
2.2 | F2 ПЗ шлюзу: опитування Modbus, імпульсні входи, MQTT 5 | 1.2 | Розробник 1 | 6 | 86 | 0 | 20 | 6 | 118 | 13 | 16 | 25 | 17 | 2 | 4 | 125.375 | 21.6667 | 38.6667 | 30.6667 | 47.6667 | 9 | ні | 2026-12-01 | 2026-12-24 | на тест-стенді не менше 99% інтервалів доставлено за 7 діб стабільного зв'язку
2.3 | F4 Приймання показів і контроль якості | 2.2 | Розробник 1 | 6 | 72 | 0 | 19 | 4 | 101 | 11 | 13 | 19 | 13.6667 | 1.3333 | 1.7778 | 106.1795 | 38.6667 | 52.3333 | 47.6667 | 61.3333 | 9 | ні | 2026-12-24 | 2027-01-15 | 100% з 20 штучних помилкових записів позначено; інтервальне споживання як різниця накопичувальних показів
2.4 | F3 Деградований режим: буфер 72 год, дозавантаження | 2.3, 5.1 | Розробник 1 | 6 | 88 | 0 | 28 | 6 | 128 | 13 | 16 | 31 | 18 | 3 | 9 | 144 | 52.3333 | 70.3333 | 61.3333 | 79.3333 | 9 | ні | 2027-01-15 | 2027-02-10 | після обривів 1, 6, 24 год дозавантажено не менше 99,5% інтервалів за 30 хв; 0 хибних алертів на прогалинах
3.1 | F5 Базова лінія | 2.1 | Розробник 2 | 8 | 0 | 60 | 13 | 2 | 83 | 9 | 11 | 16 | 11.5 | 1.1667 | 1.3611 | 86.7727 | 33 | 44.5 | 33 | 44.5 | 0 | так | 2026-12-17 | 2027-01-05 | медіана 4 однакових днів тижня і MAD для 30 лічильників розраховуються не довше 60 с
3.2 | F6 Виявлення аномалій | 3.1 | Розробник 2 | 20 | 0 | 88 | 24 | 2 | 134 | 11 | 16 | 29 | 17.3333 | 3 | 9 | 145.1667 | 44.5 | 61.8333 | 44.5 | 61.8333 | 0 | так | 2027-01-05 | 2027-01-28 | на розмічених історичних даних precision не менше 0,8, recall не менше 0,7
3.3 | F7 Сповіщення і ескалація | 3.2 | Розробник 2 | 4 | 0 | 50 | 14 | 4 | 72 | 7 | 9 | 13 | 9.3333 | 1 | 1 | 74.6667 | 61.8333 | 71.1667 | 61.8333 | 71.1667 | 0 | так | 2027-01-28 | 2027-02-11 | 95% сповіщень надіслано до 2 хв після фіксації аномалії; ескалація SMS після 30 хв без підтвердження
4.1 | F8 Картка інциденту | 3.3 | Розробник 2 | 8 | 0 | 60 | 18 | 2 | 88 | 9 | 11 | 15 | 11.3333 | 1 | 1 | 90.6667 | 71.1667 | 82.5 | 71.1667 | 82.5 | 0 | так | 2027-02-11 | 2027-02-26 | інцидент закривається лише з причиною з довідника; фіксується збережений обсяг кВт·год
4.2 | F9 Дашборд будівлі | 4.1 | Розробник 2 | 10 | 0 | 82 | 22 | 4 | 118 | 11 | 15 | 23 | 15.6667 | 2 | 4 | 123.2444 | 82.5 | 98.1667 | 82.5 | 98.1667 | 0 | так | 2027-02-26 | 2027-03-22 | звіт за 30 діб для 30 лічильників (86 400 точок) відкривається до 2 с
4.3 | F10 Імпорт рахунку і звірка з вводом | 2.4 | Розробник 1 | 6 | 38 | 0 | 12 | 2 | 58 | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 60.7619 | 70.3333 | 77.6667 | 79.3333 | 86.6667 | 9 | ні | 2027-02-10 | 2027-02-19 | розбіжність понад 3% між рахунком і лічильником вводу позначається для перевірки
4.4 | F11 Звіт орендарю і ролі доступу | 4.3 | Розробник 1 | 6 | 60 | 0 | 18 | 4 | 88 | 9 | 11 | 16 | 11.5 | 1.1667 | 1.3611 | 92 | 77.6667 | 89.1667 | 86.6667 | 98.1667 | 9 | ні | 2027-02-19 | 2027-03-09 | PDF і CSV по власних точках обліку; 100% тестів RBAC пройдено; MFA для адміністраторів
5.1 | Тест-стенд: 6 типів лічильників і імітатор обривів | 1.2 SS+5 | QA | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 34 | 15 | 22 | 32 | 22.5 | 2.8333 | 8.0278 | 34.7727 | 13.3333 | 35.8333 | 38.8333 | 61.3333 | 25.5 | ні | 2026-11-19 | 2026-12-21 | стенд RS-485 з 6 типами лічильників, керований імітатор обривів зв'язку, автотести інтеграції в CI
5.2 | Feature complete: системне і навантажувальне тестування | 4.2, 4.4 | QA | 8 | 24 | 24 | 40 | 10 | 106 | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 1.3333 | 1.7778 | 113.0667 | 98.1667 | 108.8333 | 98.1667 | 108.8333 | 0 | так | 2027-03-22 | 2027-04-05 | усі критерії приймання F1...F11 перевірено; NFR1 і NFR4 підтверджено навантажувальним тестом на 20 користувачах
5.3 | Стабілізація: виправлення дефектів і пентест RBAC | 5.2 | Розробник 1 | 4 | 46 | 46 | 30 | 8 | 134 | 7 | 10 | 20 | 11.1667 | 2.1667 | 4.6944 | 149.6333 | 108.8333 | 120 | 108.8333 | 120 | 0 | так | 2027-04-05 | 2027-04-20 | 0 відкритих дефектів критичного і високого рівня; звіт пентесту RBAC без критичних знахідок
5.4 | Пілот: монтаж шлюзу і накопичення 4 тижнів історії | 2.4, 1.3 | DevOps | 16 | 6 | 0 | 4 | 24 | 50 | 23 | 25 | 35 | 26.3333 | 2 | 4 | 52.6667 | 70.3333 | 96.6667 | 83.1667 | 109.5 | 12.8333 | ні | 2027-02-10 | 2027-03-18 | шлюз і 30 лічильників у пілотній будівлі передають дані; накопичено 28 діб історії для базової лінії F5
5.5 | Пілотна валідація на реальних даних | 5.4, 5.2 | BA/PM | 18 | 4 | 6 | 8 | 4 | 40 | 7 | 10 | 16 | 10.5 | 1.5 | 2.25 | 42 | 108.8333 | 119.3333 | 109.5 | 120 | 0.66667 | ні | 2027-04-05 | 2027-04-20 | F6 на 28 добах реальних даних: precision не менше 0,8; F3: реальні обриви дозавантажено не менше 99,5%
5.6 | Release readiness: документація, навчання, go/no-go | 5.3, 5.5 | BA/PM | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 42 | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 44.8 | 120 | 125.3333 | 120 | 125.3333 | 0 | так | 2027-04-21 | 2027-04-28 | runbook, інструкція енергоменеджера, навчання 1 год, рішення go/no-go власника пілотної будівлі
Разом | тривалість проєкту за E, роб. днів; effort, год |  |  | 178 | 502 | 546 | 348 | 184 | 1758 | [6 empty] | 1874.1379 |  | 125.3333 |  |  | 11 | критичних
Formulas:
Старт = WORKDAY(p2_start,ROUNDDOWN([ES],0),p2_holidays)
Фініш = WORKDAY(p2_start,ROUNDUP([EF],0)-1,p2_holidays)

## PERT і резерв
ID | Пакет | O | M | P | E | σ | Var | Критичний | Пояснення P
1.2 | Architecture spike: прототип шлюзу і вибір сховища | 8 | 12 | 24 | 13.3333 | 2.6667 | 7.1111 | так | ключова невизначеність варіанта: карта регістрів Modbus надходить від постачальника лічильників (A12), частина лічильників відповідає нестабільно; у P закладено 2 ітерації очікування по 5 робочих днів
2.4 | F3 Деградований режим: буфер 72 год, дозавантаження | 13 | 16 | 31 | 18 | 3 | 9 | ні | ключова невизначеність варіанта на рівні пакета: поведінка конкретних лічильників після перезапуску (скидання лічильника, перехід через нуль), ідемпотентність дозавантаження
3.2 | F6 Виявлення аномалій | 11 | 16 | 29 | 17.3333 | 3 | 9 | так | поріг max(3σ; 10%) може потребувати 2...3 циклів налаштування на розмічених даних (A7)
4.2 | F9 Дашборд будівлі | 11 | 15 | 23 | 15.6667 | 2 | 4 | так | агрегування 86 400 точок до 2 с може вимагати попередньо обчислених агрегатів
5.2 | Feature complete: системне і навантажувальне тестування | 8 | 10 | 16 | 10.6667 | 1.3333 | 1.7778 | так
5.3 | Стабілізація: виправлення дефектів і пентест RBAC | 7 | 10 | 20 | 11.1667 | 2.1667 | 4.6944 | так | кількість дефектів після інтеграції з реальними лічильниками невідома до 5.2
Показник | Значення | Одиниця | Пояснення
μ = ΣE критичного шляху | 125.3333 | роб. днів | P50 ≈ μ
ΣVar критичного шляху | 32.3889 | дні²
σ шляху | 5.6911 | роб. днів | √ΣVar
P50 | 125.3333 | роб. днів | аналітично
P80 | 130.1231 | роб. днів | μ + 0,842σ
Contingency за формулою | 4.7898 | роб. днів | P80 − P50
Контроль: кінець мережі за CPM | 125.3333 | роб. днів | має дорівнювати μ
P80 за Монте-Карло | 131.4 | роб. днів | враховує злиття шляхів
Baseline | 132 | роб. днів | більше з двох P80, ціле
Contingency у baseline | 6.6667 | роб. днів | baseline − P50
Management reserve | 15 | роб. днів | поза baseline
Дата старту | 2026-11-02 | дата
Дата P50 | 2027-04-28 | дата
Baseline-дата | 2027-05-06 | дата | з contingency
Дата з management reserve | 2027-05-27 | дата | межа рішення спонсора
Baseline, тижнів | 26.4 | тиж.

## Backlog і velocity
ID | Backlog item | SP | Пакет WBS |  | Чому така оцінка
B1 | F1 Реєстр будівлі й лічильників | 8 | 2.1 |  | CRUD з деревом і перевіркою циклів, імпорт карти регістрів
B2 | F2 ПЗ шлюзу Modbus і MQTT | 13 | 2.2 |  | два протоколи, імпульсні входи, QoS 1, невідомі реалізації Modbus
B3 | F3 Деградований режим | 13 | 2.4 |  | буфер, ідемпотентне дозавантаження, статуси якості, ключова невизначеність
B4 | F4 Приймання показів і контроль якості | 13 | 2.3 |  | чотири правила якості, перехід через нуль, різниця накопичувальних показів
B5 | F5 Базова лінія | 8 | 3.1 |  | медіана і MAD по 96 слотах, перерахунок за розкладом
B6 | F6 Виявлення аномалій | 13 | 3.2 |  | правило 4 інтервалів, нічне навантаження, налаштування порогу на розмічених даних
B7 | F7 Сповіщення і ескалація | 8 | 3.3 |  | три канали, ескалація, оцінка перевитрати в кВт·год і EUR
B8 | F8 Картка інциденту | 8 | 4.1 |  | життєвий цикл інциденту, довідник причин, підтвердження повернення до бази
B9 | F9 Дашборд будівлі | 13 | 4.2 |  | профіль доби, факт і база, топ 5 споживачів, продуктивність 2 с
B10 | F10 Імпорт рахунку і звірка | 8 | 4.3 |  | формат CSV двох постачальників, звірка з лічильником вводу, межі розрахункового періоду
B11 | F11 Звіт орендарю і ролі доступу | 8 | 4.4 |  | PDF і CSV, RBAC, MFA для адміністраторів
B12 | NFR1 і NFR4: затримка і навантаження | 3 | 5.2 |  | сценарій k6 і панелі затримки, без нової функціональності
Разом | Разом: збігається з варіантом | 116
Спринт | Velocity, SP
S1 | 17
S2 | 19
S3 | 16
S4 | 21
S5 | 18
S6 | 20
Сценарій | Velocity, SP | Backlog / v | Спринтів | Тижні
Fast: max | 21 | 5.5238 | 6 | 12
Central: медіана | 18.5 | 6.2703 | 7 | 14
Slow: min | 16 | 7.25 | 8 | 16
Повна тривалість | До спринтів (1.1, 1.2), роб. днів | Спринти, днів | Після FC, днів | Тижнів
Fast | 21.6667 | 60 | 27.1667 | 21.7667
Central | 21.6667 | 70 | 27.1667 | 23.7667
Slow | 21.6667 | 80 | 27.1667 | 25.7667

## UCP
Актор | Тип S/A/C | Правило | Вага
SMS-шлюз (REST API) | S | системний API | 1
Сервіс транзакційної пошти (REST API) | S | системний API | 1
Bot API месенджера | S | системний API | 1
Шлюз з лічильниками (Modbus RTU/TCP, MQTT 5) | A | взаємодія через протокол | 2
Енергоменеджер або власник (адміністративна роль будівлі) | C | людина через GUI | 3
Технік служби експлуатації | C | людина через GUI | 3
Use case | Транзакцій | Функція | Тип S/A/C | Вага
UC1 Зареєструвати будівлю і ієрархію лічильників | 6 | F1 | A | 10
UC2 Налаштувати шлюз і розклад опитування | 5 | F2 | A | 10
UC3 Передати пакет показів | 3 | F2 | S | 5
UC4 Дозавантажити буфер після обриву зв'язку | 9 | F3 | C | 15
UC5 Перевірити якість показу | 5 | F4 | A | 10
UC6 Перерахувати базову лінію | 4 | F5 | A | 10
UC7 Виявити аномалію і оцінити перевитрату | 8 | F6 | C | 15
UC8 Надіслати сповіщення з ескалацією | 6 | F7 | A | 10
UC9 Опрацювати інцидент до повернення до бази | 10 | F8 | C | 15
UC10 Переглянути дашборд будівлі | 3 | F9 | S | 5
UC11 Імпортувати рахунок і звірити з вводом | 5 | F10 | A | 10
UC12 Сформувати і надіслати звіт орендарю | 5 | F11 | A | 10
UC13 Призначити роль доступу | 2 | F11, NFR5 | S | 5
UC14 Увійти з MFA | 3 | NFR5 | S | 5
UC15 Переглянути стан шлюзів і якість даних | 2 | F3, F4 | S | 5
Компонент | Кількість | Вага | Результат
Прості актори | 3 | 1 | 3
Середні актори | 1 | 2 | 2
Складні актори | 2 | 3 | 6
UAW |  |  | 11
Прості UC | 5 | 5 | 25
Середні UC | 7 | 10 | 70
Складні UC | 3 | 15 | 45
UUCW |  |  | 140
UUCP |  |  | 151
TCF × ECF | 0.9 | 0.9 | 0.81
UCP |  |  | 122.31
PF, люд.-год/UCP | 22 |  | 22
Effort, люд.-год |  |  | 2690.82
Effort при PF −20% |  |  | 2152.656
Effort при PF +20% |  |  | 3228.984
Роль | Частка в WBS | Effort, год | Тижнів, PF 22 | Тижнів, PF −20% | Тижнів, PF +20%
BA/PM | 10.13% | 272.4494 | 19.4607 | 15.5685 | 23.3528
Розробник 1 | 28.56% | 768.3684 | 27.4417 | 21.9534 | 32.9301
Розробник 2 | 31.06% | 835.7154 | 29.847 | 23.8776 | 35.8164
QA | 19.8% | 532.6538 | 25.3645 | 20.2916 | 30.4374
DevOps | 10.47% | 281.633 | 20.1166 | 16.0933 | 24.14
Пул розробників | 59.61% | 1604.0838 | 28.6444 | 22.9155 | 34.3732
Механічно: effort / 105 |  | 2690.82 | 25.6269 | 20.5015 | 30.7522
Вузьке місце, тижнів |  |  | 28.6444 | 22.9155 | 34.3732
Строк з урахуванням завантаження |  |  | 33.6992 | 26.9594 | 40.4391

## Календар
Роль | FTE | Год/тиждень | Год у WBS (E) | Ємність за baseline, год | Завантаження
BA/PM | 0.5 | 14 | 188.5911 | 369.6 | 51.03%
Розробник 1 | 1 | 28 | 541.8852 | 739.2 | 73.31%
Розробник 2 | 1 | 28 | 579.3655 | 739.2 | 78.38%
QA | 0.75 | 21 | 369.9233 | 554.4 | 66.72%
DevOps | 0.5 | 14 | 194.3728 | 369.6 | 52.59%
Команда | 3.75 | 105 | 1874.1379 | 2772 | 67.61%
Віха | День (E) | Дата
Scope freeze | 8.3333 | 2026-11-12
Architecture spike | 21.6667 | 2026-12-01
Feature complete | 98.1667 | 2027-03-22
Stabilization | 120 | 2027-04-20
Release readiness | 125.3333 | 2027-04-28
Baseline (P80, з contingency) | 132 | 2027-05-06
Межа з management reserve | 147 | 2027-05-27
Formulas:
Год/тиждень = WORKDAY(p2_start,ROUNDUP([FTE],0)-1,p2_holidays)

## Порівняння
Метод | Розмір | Effort, год | Тижнів: низ | Тижнів: центр | Тижнів: верх
PERT/WBS | 20 пакетів | 1874.1379 | 17.8 | 25.0667 | 26.4
SP/velocity | 116 SP | не переводиться | 21.7667 | 23.7667 | 25.7667
UCP/parametric | 122,31 UCP | 2690.82 | 26.9594 | 33.6992 | 40.4391